## Matriz Linha x Recurso
MIS Change Over · Matriz de Recursos por Linha de Produção
Atualizado em: 24 /07 / 2026
✓ Implementado | ◐ Em implementação · dd/mm previsto | — Não se aplica |  |  | Preencha assim: "✓" ou "✓ 15/03/2026" (feito) · "30/06/2026" (previsto) · "—" (n/a)
| CATEGORIA → | CARTUCHO | [5 empty] | FLEXÍVEIS
Recurso / Funcionalidade | Descrição | L01 | L02 | L06 | L09 | L10 | L16 | L15 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21
EXEMPLO — apague esta linha | modelo de preenchimento (a cor é automática) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 01/02/2026 | ✓ | ✓ | — | ✓ 10/04/2026 |  | 30/09/2026 | ✓ 22/05/2026 | —
Troca Automática de SKU | Escrita das variáveis do produto no CLP ao trocar o SKU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Sinalização de Primeira Rodada | Detecta e sinaliza a 1ª vez que um SKU roda na linha | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Impressora 3M (etiqueta SMB) | Envio de dados de etiqueta para impressora 3M via SMB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Impressora Inkjet (SLA socket) | Envio de comando SLA para impressora inkjet via socket TCP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Monitor de Receita / Centerline | Leitura OPC contínua e comparação valor atual do CLP × receita | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Sincronismo de Receita (CLP→cadastro) | Grava valores lidos do CLP na receita do formato (TIM/Eng/Coord) | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Intertravamentos | Monitoramento OPC de controles críticos e detecção de bypass | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Validação de Qualidade | Timer de produção real + escrita de sinal OPC ao expirar o prazo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Liberação SAP | Bloqueio de troca sem validação da lista técnica (grupo SAP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Status do Produto | Leitura do status da linha e SKU atual via OPC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Andretti / KPI Velocidade | Meta de velocidade por formato + leituras de velocidade | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Comunicação / Chat de Turno | Mensagens entre operadores por linha, menções e resumo | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Discrepância de SKU | Registro de divergência entre SKU esperado e SKU atual | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Associação Produto-Linha-Formato | Cadastro que liga Produto → Linha → Formato/Receita | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗
Implementados (✓) | de 14 recursos | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Implementado | por linha | 100% | 100% | 100% | 57.14% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%